白衣阁乡东街村2022年民主决策清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预计完成时限 | 是否已完成 |
| 1 | 做好环保、安全生产重要工作 | 2022年1月—12月 | 正在进行中 |
| 2 | 抓好党建、  助力乡村振兴工作 | 2022年1月—12月 | 正在进行中 |
| 3 | 人居环境整治 | 2022年1月—12月 | 已整治  日常清理中 |
| 4 | 完成村内上土方工作进行道路修建 | 2022年12月 | 路已经通了，等待硬化 |
| 5 | 开展卫生改厕工作 | 2022年1月-12月 | 目前已改3户 |
| 6 | 全村路灯维修 | 2022年1月 | 完成 |
| 7 | 打一眼机井 | 2022年3月 | 完成 |