范濮政文〔2020〕109号

濮城镇人民政府

关于申请实施2020年度范县濮城镇濮州

黑猪养殖村集体经济项目的函

范县农业农村局:

为加快脱贫攻坚步伐，推进扶贫产业发展，确保实现贫困群众稳定脱贫，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，依托我镇黑猪养殖优势，拟实施2020年度范县濮城镇濮州黑猪村集体经济项目。

- 项目名称

- 2020年度范县濮城镇濮州黑猪养殖村集体经济项目。

- 建设任务

新建黑猪养殖厂房4座,每座含自动清粪系统、自动饲喂系统、自动通风系统、自动降温系统、自动加药系统、自动光照系统等。黑猪生态放养场1处。

- 资金安排

项目概算总投资347万元。涉及347户建档立卡贫困户申请到户扶持资金347万元。

- 时间进度

计划开工时间：2020年10月1日；

计划竣工时间：2020年11月30日。

- 五、绩效目标

项目实施后将惠及全镇347户贫困户，户均每年增收800元以上。项目投资额的8%将作为49个村的村集体经济收入每年分配一次，每个村集体经济将按照各村贫困户的投资比例进行分配。

- 现申请实施2020范县濮城镇濮州黑猪养殖村集体经济项目。

- 附件：1.2020范县濮城镇濮州黑猪养殖村集体经济项目实施方案

2.2020范县濮城镇濮州黑猪养殖村集体经济项目受益名单

濮城镇人民政府

2020年9月25日

附件1

2020范县濮城镇濮州黑猪养殖村集体经济

项目实施方案

为打好脱贫攻坚战，按照上级发展壮大村级集体经济、夯实基层基础的部署要求,以增强村集体经济实力为目标,发挥地域优势,坚持因地制宜,多措并举,不断创新机制,强化管理,进一步发展壮大村级集体经济,增强村级集体发展活力,推动农村经济社会转型跨越发展。经镇党委政府研究决定，整合全镇49个行政村共347户贫困户，到户扶持资金347万元.采取村集体使用财政到户扶持资金投资新建黑猪养殖大棚4座、放养场1处，基地主要养殖特色本地黑土猪，养成后主要销售土猪肉及生猪，以养殖加销售方式获取收益。

- 一、项目村基本情况

（1）北关村位于濮城镇政府北2.5公里，交通便利，镇北环路从北关贯穿通过，绿树成荫杨楼河水源源不断的在此通过，北关有两个自然村，同乐庄，历史悠久，北关村耕地面积800余亩，总人口1150个，其中耕地面积500多亩，建档立卡贫困户1户1人。

（2）北街村处于濮城镇老城中心街向北，街长0.5公里，西邻西城墙。东邻东城墙，北邻北关村。南邻东街与西街村交界。村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员6人，中共党员62人。全村4个村民小组，共359户1417人。全村有建档立卡贫困户3户10人。

（3）蚕王庄村位于濮城镇政府所在地东北4公里。西邻葛楼村，北于五罗徐接壤，东与李辛店隔一条四支渠相望南与周庄沟寨耕地相连。全村耕地面积640亩村，面积347亩，村民313户，全村有建档立卡贫困户12户46人，

（4）城角村位于镇政府北约2.5公里，村两个自然村，总居住人口1921人，耕地165亩，居中原油田腹地，全村有建档立卡贫困户3户3人，

（5）东关村位于濮城镇政府驻地东北2.5公里，全村343户1230人，下辖6个村民小组、共38名党员，耕地535.17亩，现有村“两委”班子成员5人，全村共有建档立卡贫困户2户2人。

（6）东街村处于濮城镇老城中心街向东，街长0.5公里，西邻西街村，东邻东城墙，南邻南街村与北街村交界。村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员3人，中共党员43人。全村4个村民小组，共312户1236人。全村有建档立卡贫困户5户14人。

（7）高寺旧村处于濮城镇政府西北6公里处，濮王工业园区内，村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员3人，中共党员40人。全村7个村民小组，有 393 户 1393 人，我村共 393 户 1393 人，全村建档立卡贫困户10户14人。

（8）高庄村位于濮城镇西北部约2公里处，东邻沈庄村，西邻王路庄村，南邻工业大道东段向西通往濮阳市区，北邻濮城镇工业园区，村里均为农业人口，农业以种植小麦.玉米.蔬菜为主，全村共有1061口人，290户，全村建档立卡贫困户7户16人。

（9）葛楼村位于濮城镇北部，距镇政府3公里。辖6个村民小组，党员46人，耕地面积721亩。全村共327户，总人口1236人；建档立卡贫困户20户78人。

（10）沟寨村位于濮城镇东北部，距濮城镇政府驻地3公里，东邻罗楼村，南靠省道307线，西接北街，北邻周庄村。全村共有187户，678口人，耕地面积420亩。村两委6人，党员21名，3个村民小组。建档立卡贫困户12户23人。

（11）后毕庄村位于濮城镇镇政府东南部，距镇政府1.5公里，交通便利，水利资源丰富。全村共农业人口396户1534人，耕地面积1200亩，建档立卡贫困户15户51人。

（12）后三里店村位于范县濮城镇西北部，距镇政府3.5公里，与王楼镇接临，北临101省道，范辉高速入口，交通十分发达。后三里店村历史悠久，明末清初从山西洪洞县迁入此地，因距濮城奶奶庙3公里西北有一客栈，故名三里店村，后发展为两个自然村，我村居后，所以名为后三里店村。全村共有人口1634人，433户，八个村民组，党员34名，两委成员6名，全村共有建档立卡贫困户12户17人。

（13）军寨村位于河南省濮阳市市区东25公里处，全村416户、1456人，48名党员，共6个村民小组。全村共有建档立卡贫困户6户9人。

（14）刘坑东村位于濮城镇西南部，距镇政府2公里。辖3个村民小组，耕地面积500亩。全村总人口968人；全村共有建档立卡贫困户8户20人。

（15）刘早村位于濮城镇西南部，西与中原油田采油二厂，北与中原油田濮汽厂，东与文早，南与刘坑，毗邻，全村现有耕地274亩，农户330户，总人口1257人，45名党员，建档立卡贫困户7户23人。

（16）卢庄村位于濮城镇政府驻地北约2.5公里，东与葛彭路相邻，西与马路口相连，东西长约500米。南北长大约347米，全村共有131户，419人。2个村民小组，耕地108亩。党员22名，分为2个党小组。村两委成员共计5名。共有建档立卡贫困户3户6人。

（17）罗楼村地理位置处于濮城镇东部，与杨集乡、辛庄镇接壤，紧邻省道307，距离镇政府所在地2.5公里，村两委班子健全，支委3人、交叉任职2人，党员19人。全村3个村民小组，共106户407人。建档立卡贫困户10户26人。

（18）罗庄村原处于濮城镇西北部3.5公里位置，北部与王楼镇曹楼村接壤，西北与王楼镇宋海村接壤，东与濮城镇高寺相邻，濮王工业园区内。村两委班子健全，党支部委员5人、村委会成员3人，交叉任职2人，中共党员36人。全村2个村民小组，共162户582人。共有建档立卡贫困户6户8人。

（19）马路庄村位于濮城镇北部，距濮城镇政府驻地约5公里，距范辉高速约4公里，全村共有5个村民小组，291户，1036人，共有耕地368亩，人均耕地0.36亩，全村共有党员32人，村两委班子成员7人，建档立卡贫困户7户20人。

（20）濮城镇陈老庄村，地处濮城镇南1公里，235户，779人。村两委班子6人，四个村民小组，党员27人，其中贫困户4户10人。耕地面积456亩，属于非贫困村。

（21）巩庄村处于濮城镇西北部3公里位置，在濮州路两边，西邻沈庄村，北邻濮王工业园区，东与西关村相邻，南邻红庙村，村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员3人，中共党员39人。全村7个村民小组，共357户1116人。全村建档立卡贫困户4户13人。

（22）红庙村处于濮城镇西北部1.5公里位置，西邻西苏庄村，北邻巩庄村，东与濮城西关相邻，南邻景庄村，村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员3人，中共党员41人。全村8个村民小组，共311户1113人。共有建档立卡贫困户7户13人。

（23）景庄村处于濮城镇西环路中段路东，景庄村委会有两个自然村组成，村两委班子健全，党支部3人，村委会3人，中共党员22人。全村两个村民小组，共有164户595人。共有建档立卡贫困户2户4人。

（24）南楼村位于濮城镇西北3公里处，辖6个村民小组，全村共362户，1302人。其中党员48名，建档立卡贫困户3户7人。

（25）前三店村，位于范县濮城镇人民政府北约2.5公里处，四邻贯穿八达通畅，东邻中原油田二厂老点，南邻濮城镇政府原老城处，现有总人口374人，农户116户，总耕地285亩，建档立卡贫困户1户1人。

（26）沈庄村处于濮城镇西北部1.8公里位置，西邻高庄庄村，北邻濮王工业园区，东与巩庄村相邻，南邻阳光新城小区，村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员3人，中共党员18人。全村2个村民小组，共126户441人。建档立卡贫困户2户7人。

（27）吴庄村属于濮城镇管辖区，北相邻于大濮州现濮城镇约2公里，西北相邻于五零村，东相邻于辛庄镇的西王庄村，东北相邻于辛庄镇的后胡村，东南相邻于辛庄镇高庄村，农业人口160户，共有599人，建档立卡贫困户4户12人。

（28）五零村地理位置处于濮城镇政府东南2.5公里，是一个纯农业村。全村293户，1343人，党员34人，四个村民小组，有耕地1223.68亩 ，村两委班子6人，建档立卡贫困户12户，41人。

（29）徐庄村北邻濮城镇政府和南环兴濮路接壤，南面和陈庄村连到一起，西邻刘早村，全村157户，人口549人，其中回民18户，103人，党员26人，支部成员3人，村委会4人，两个党小组，两个村民小组。共有建档立卡贫困户3户10人。

（30）前毕庄村位于濮城镇政府南部3公里，南邻濮阳县，西邻S307省道。全村共8个村民组，309户，1147人，分为8个村民小组，耕地934亩，人均耕地0.84亩，全村共有建档立卡贫困户18户65人。

（31）双碾村位于濮城镇驻地西约2.5公里处，据传；陈家兄弟二人、于明初由山西省洪洞县坐辇而来、取名双辇、后称双碾、今年已找出一盘石碾。双碾村为2003年新农村，南临濮州大市场0.5公里，北距工业大道0.5公里，村主街道为乡道Y028，交通非常便利。150户，人口643人.土地610亩，党员19名，村两委4人。建档立卡贫困户2户8人。

（32）王刀村位于濮城镇政府西北1公里，北与南楼，范县工贸集聚区在村西北处，距濮范高速3公里，现有人口1330人，312户，7个村民小组，耕地276亩。建档立卡贫困户4户15人。

（33）王路庄村位于濮城镇政府驻地西北4公里，东邻高庄，西邻濮阳县邻接，北面是丰利石化，南面工业大道，交通便利。本村共有耕地面积1988.8亩，399户，1491人，党员35人，村两委7人，建档立卡贫困户19户52人。

（34）文早村位于濮城镇西南部，距镇政府所在地1公里，村两委班子健全，党支部委员3人，村委会成员4人，全村共有党员41人。全村有5个村民小组，405户，人口共1459人。全村有建档立卡贫困户6户12人。

（35）五罗徐村位于濮城镇东北部，距政府所在地5公里。全村6个村民小组，344户，1372人，党员45人。两委班子健全，交叉任职共六人。贫困户4户14人。

（36）西苏庄位于濮城镇西北部，距镇政府2.5公里，占地200元余亩，耕地600余亩，村分为6个组，总人口677人，全村共有建档立卡贫困户8户34人。

（37）西张村位于濮城镇政府南2公里处，紧靠省道307线，地理位置优越，属中原油田采油区，有人口769人，219户，建档立卡贫困户9户30人。

（38）于楼村位于濮城镇东北部，距政府所在地3公里。地处濮城镇的东环路，交通便利，环境优美，水利资源丰富。东邻濮东干渠，全村2个村民小组，151户，567人，党员23人。两委班子健全，交叉任职共2人。贫困户7户13人。

（39）玉东村位于濮城镇老城西南2里处，玉东村辖三个自然村—玉张庄、田庄、南庄有三个村民小组，人口605人，户数212户，耕地27亩，建档立卡贫困户6户7人。

（40）玉张西村由原玉张庄村分治而成，原玉张庄村坐落在濮城老城西南二里许，新镇政府院北一里许，现有住户217户，人口606人，建档立卡贫困户5户9人。

（41）郝庄村是非贫困村，全村共有农业人口171户608人，其中建档立卡贫困户3户11人。

（42）董桑庄村位于濮城镇政府东2公里处，气候环境属亚热带气候四季分明。全村共有农户397户，人口1472人。其中，建档立卡贫困户13户31人。耕地面积1100亩，有效灌溉面积1100亩，林地面积77.4亩。生产小组6个，两委成员7人，党员57人。

（43）刘坑西村位于濮城镇政府西南1.5公里，中原油田腹地，307线省道村边经过，全村耕地685亩，人口1111人，4个村民组，39名党员，建档立卡贫困户9户13人。

（44）毛营村处于濮城镇老城中心街向东2公里，北与罗楼村接壤，西邻东关村。东邻辛庄镇曹楼村，南与辛庄镇叶庄村隔地相望。村两委班子健全，党支部委员3人、村委会成员6人，中共党员16人。全村3个村民小组，共151户551人。全村有建档立卡贫困户5户18人。

（45）南关村距濮城镇政府东2公里，由大街、小南庄、王家拐、海子沿等自然村落组成。全村耕地面积920亩，主要种植小麦、玉米、大豆等农作物。辖6个村民小组，467户，2033人，其中建档立卡贫困户9户30人。

（46）南街村位于濮城镇政府驻地东北2公里，东邻东街，西邻西街，南邻城墙，北邻北街，交通便利。本村共有耕地面积1080亩，616户，2259人，党员80人，村两委8人，建档立卡贫困户9户27人。

（47）潘家庄村位于濮城镇东南部，距乡镇政府驻地2.5公里，东、南与辛庄镇相联，西临葛彭路，北临307省道，交通便利。全村3个村民小组，100户，总人口386人，建档立卡贫困户6户21人。（48）西街村位于濮城镇政府驻地东北处约3公里，东；邻老城十字大街，西邻杨楼河，南邻南街村，北邻北街村，交通便利。全村共有耕地446亩，553户，1991人。建档立卡贫困户6户14人。

（49）西关村位于河南省濮阳市市区东25公里处，全村共有七个村民小组，共有519户，1978人，中共党员83名，五个自然村,建档立卡贫困户8户20人。

2、项目公司基本情况

范县大成农业科技有限公司以养殖濮州黑猪，销售黑猪肉为主营业务。从养殖到销售为一体的主要经营模式。公司发展6年多来由最初的40头仔猪，2头母猪，1头公猪。现发展成为能繁母猪73头，后备母猪15头，公猪2头，存栏量1500余头。公司自有冷藏车2辆，25平米冷库两处，实现了濮州黑猪肉的全程冷链仓储、运输。从源头上保证了黑猪肉的质量安全。濮州黑猪肉在濮阳市区丹尼斯、银座商场、百姓量贩等商场设有7家销售专柜，并且在山东济宁、山东东明均设有代理加盟商，实现了年销售额500多万元。范县大成农业科技有限公司濮州黑猪养殖基地位于毛营村东南，占地40余亩，现有高标准养殖大棚4座，建筑面积1700平方米，生产车间500平方米，年出栏1500余头。基地硬化道路700余米、兴建排水设施500余米，变压器一台，基地现已投入使用。

- 项目建设内容及时间安排

- （一）建设内容

- 建设高标准养殖大棚4座，黑猪放养场1处，占地20余亩。其中养殖大棚占地15亩，放养场占地5亩。项目建成后，能繁母猪存栏量200头，年出栏4500头左右。

- （二）时间安排

- 计划开工时间：2020年10月1日

- 计划竣工时间：2020年11月30日

三、项目收益

1.经济效益

村集体与范县大成农业科技有限公司签订合同，明确双方权利义务，优先安置贫困劳动力就业，辐射带动贫困户发展养殖业，物化资产管理，所有收益资金汇入村集体经济账户，收益分配重点向贫困户倾斜，原则上分配给贫困户的收益不低于70%。分配到村集体的收益主要用于壮大村集体经济和巩固脱贫攻坚成果。

- 2.社会效益

- 通过村集体经济项目的实施能够彻底改变群众的思想观念，坚持扶贫与扶志扶智相结合，充分激发贫困户增收脱贫内生动力，提高贫困群众的自我发展能力，使贫困户生活条件进一步得到改善。

四、绩效目标

项目投产后，公司每年按照不低于投资额8%的资金，按照投入比例，支付给相关村集体经济，各村作为村集体经济收益进行二次分配，主要用于各村建档立卡贫困人口受益，户均增收800元以上。

五、项目的运营及监管

1.项目组织管理

项目启动后，组建濮城镇项目实施组及项目监督组，全程参与，密切配合，保障项目计划顺利实施。一是聘请专业技术监理人员跟踪检查指导；二是选派义务监督员现场全程监督检查；三是组织联合检查组开展前期基础工程检查、中期分项工程检查、后期工程质量检查及不定期抽查。检查合格的，通知进入下一道工序；检查不合格的，要求限期整改，申请复查合格后，可进入下一道工序施工。项目完工后，实地按项目计划进行验收，填写项目竣工验收单，作为项目报账凭据。项目工程竣工后，建立完整的项目内业档案，并进行工程移交。按照“谁受益、谁管护”的原则，村委会负责制定项目工程后续管理办法，落实项目管理人员、管理职责、维护经费等。

2.工程管理

工程管理包括设计、施工、监理、竣工验收等工作，关系到整个项目建设质量和投资效益的发挥，必须严格对待。首先选择具有专业资质的设计单位和具有丰富经验的专业设计师进行工程设计；其次在具备相应施工资质的施工单位中进行工程招标，严格实施工程监理制度。严格工程材料管理，控制材料损耗，获取最佳效益。工程竣工后，组织有关专家和负责人认真进行工程验收，对于不符合质量要求的工程责令返工，直至完全达到工程质量标准，项目通过验收后才能交付使用。项目建设的各种工程和设备资料及时收集，并进行分类整理，统一建档、保管。