付亭村2023年工作规划

1、积极配合做好污水官网改建工作。

负责人：村两委干部

完成时限：12月16日

2、建设功能齐全党建服务中心工作。

内容：申请专项资金34.8万元建成218平米党群服务中心。计划六月底投入使用。目前该项目主体完成，正在进行内部设施的完善。

负责人：村两委干部

完成时限：6月30日

3、配合城关镇做好范莘路至西李庄道路前期清障和建设工作。

负责人：村两委干部

完成时限：12月30日

1. 谋划筹建瓜果烘干厂房

筹备中