**朱堌堆村2023年工作规划**

1、基础设施建设

涉及全村 760 户农户电网改造项目，改造后每度电费群众可节约资金 0.15元；预计投资200万元

负责人：宋延岭

完成时限：11月30日

2、加强安置区管理

成立物业管理委员会，加强安置区管理，扭转小区乱停乱放现状。

负责人：宋延岭

完成时限：7月30日

1. 产业发展，发展村集体经济

搭建400平方厂房生活超市，预计投资60万元

负责人：宋延岭

完成时限：7月30日

朱堌堆村委会

2023年2月8号