西牛桥村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.完成生产渠清淤工作。

2.村北道路加宽硬化1240米

3.新打机井14眼。

4.大力推动天然气安装工作。

5.卫生改厕 20 户，改厕率达到88%。

6.积极发展新党员，充实党员队伍

7.太阳能路灯安装216盏。

二、工作谋划完成情况

1.生产渠清淤5300米

2.维修/新建道路 1240米

3.新打机井14眼

4.安装天然气222户。

5.卫生改厕 15 户，改厕率达到86%，

6.转正党员2名，发展预备党员1名。

7.太阳能路灯安装216盏。