西陈庄村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1. 建立健全返贫监测机制
2. 做好脱贫人口敢为就业，规范管理公益岗4人
3. 大力发展村集体经济，建1个加工厂
4. 挖河清淤1500米

5.全面维村内7眼机井

6.改造本村自来水管道

7.完成第二批卫生改厕42户

8.计划完成发展党员1名

9.对村东路口积水实施管道改造200米排水

二、工作谋划完成情况

 1.建立健全返贫监测机制，定期核查，及时发现，即使帮扶。

1. 脱贫人口已就业，规范管理公益岗4人
2. 大力发展村集体经济，村里新建箱包厂1个
3. 挖河清淤尚未开始

5.已全面维村内机井7眼

6.改造本村自来水管道，完成百分之80%

7.已完成第二批卫生改厕42户

8.已完成发展党员1名

9.已对村东路口积水实施管道改造排水，铺设管道完成200米。