凌花店村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.维修/新建道路 800 米。

2.挖河清淤 1100 米。

3.新增机井 2 个。

4.对本村 10 户安装天然气。

5.卫生改厕 9 户。

6.计划发展党员 2 名。

1. 工作谋划完成情况

1:完成新建高标准粮田生产路800米

2:华河清淤1100米

3:新增机井的两眼

4:今年新增安装天然气用户10户

5:卫生改厕新增九户

6:推进人人持证，实现群众就业34人