刘辛店村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.新建道路800米。

2.挖河清淤1200米。

3.维修机井4个。

4.对本村3户安装天然气。

5.卫生改厕5户。

6.计划发展党员1名。

7.推进人人持证、实现群众就业

二、工作谋划完成情况

1.完成村街废弃坑中生活垃圾治理，2月废弃坑生活垃圾治理。

2.完成村坑塘治理，4月份坑塘治理

3.完成农村人居环境治理。