李辛店村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.新建道路胡户通工程2500 米。

2.挖河清淤2000 米。

3.维修机井12个。

4.对本村350户安装天然气进行安全设施改造。

5.卫生改厕50户。

6.计划发展党员2名。

7.推进人人持证新增35名、实现群众就业120人。

8.新建标准化村室1所。

9.完成骨灰堂建设修缮项目。

10.建设村牌坊一所。

二、工作谋划完成情况

1.完成下胡户通道路修建事项1800米。

2.标准化村室建设已投标，计划建设中。

3.完成卫生改厕35所。

4.骨灰堂建设修缮项目已完成。

5.积极组织 35 名群众参与职业技能培训，提高就业竞争力。