后街村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.挖河清淤 1650 米。

2.打机井 2 个。

3.卫生改厕6户。

4.计划发展党员1 名。

5.推进人人持证、实现群众就业

6.完成村庄路灯安装6个

7.污水管网200米

8.完成道路修建事项

二、工作谋划完成情况

1.完成卫生改厕8户。

2.完成挖河清淤 1650米

3.完成村庄路灯安装20个

4.积极组织 35 名群众参与职业技能培训，提高就业竞争力。

5.完成发展党员1 名，转正党员2名

6.完成污水管网200米

7.打机井 2 个。