马楼村2024年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.维修/新建道路 800 米。

2.维修机井 10 个。

3.对本村 10户安装天然气。

4.卫生改厕 12户。

5.计划发展党员3 名。

6.推进人人持证、实现群众就业

二、工作谋划完成情况

1.马楼村主干道沥青路面，已纳入年内修建计划，目前正在着手修建计划。

 2.积极组织 5 名群众参与职业技能培训，提高了就业竞争力。