## Sheet1
2024年 大赵 村内民生项目落实情况
序号 | 村名 | 事项 | 责任人 | 完成时限 | 进展情况
1 | 大赵村 | 新建大赵村党群服务中心500平方米 | 张臣兴 | 2024-12-01 | 未完成
2 | 大赵村 | 大赵村全村胡同硬化工程 | 张东升 | 2024-05-01 | 已完成
3 | 大赵村 | 村主要街道绿化 | 王瑞 | 2024-06-01 | 未完成
4 | 大赵村 | 大赵村空闲宅基地综合治理 | 张士超 | 2024-12-01 | 未完成
5 | 大赵村 | 新村标准房建设20户 | 张臣兴 | 2024-12-01 | 已完成4户
6 | 大赵村 | 卫生厕所改造19户 | 张士强 | 2024-12-01 | 未完成
7 | 大赵村 | 新打机井6眼 | 张东升 | 2024-12-02 | 未完成
备注：1.民生项目主要指修/建村内道路、生产路、打自来水引水井、机井、污水管网分支到户、人居环境整治等涉及群众切身利益的事； 2.责任人，可以是支部书记，也可以是村两委其他干部，谁具体负责写谁。